## Tabelle1
Projekt | Abteilung | CM | Task | Start | Ende Soll | Ende Prognose | Terminkritisch | Budgetkritisch | Budget Preisstand | Budget effektiv | Vertrag an Lieferant
Projekt_1 | Marketing | CM_2 | Task_11 | 2025-09-05 | 2025-11-20 | 2026-01-14 | Ja | Nein |  |  | nein
Projekt_1 | Marketing | CM_2 | Task_11 | 2025-10-05 | 2025-11-20 | 2026-01-14 | nein | Nein |  |  | nein
Projekt_1 | Vertrieb | CM_15 | Task_19 | 2026-05-31 | 2026-10-25 | 2026-09-14 | Ja | Nein |  |  | nein
Projekt_1 | Vertrieb | CM_20 | Task_32 | 2026-02-19 | 2026-01-31 | 2026-05-25 | ja | Nein |  |  | nein
Projekt_1 | Vertrieb | CM_20 | Task_32_b | 2026-02-19 | 2026-01-31 | 2026-05-25 | nein | Nein |  |  | nein
Projekt_1 | Produktion | CM_18 | Task_33 | 2026-03-24 | 2026-08-27 | 2026-07-10 | Nein | Ja |  |  | nein
Projekt_1 | Entwicklung | CM_13 | Task_36_MS_nach | 2026-04-06 | 2026-08-31 | 2026-08-17 | Ja | Ja |  |  | nein
Projekt_1 | Vertrieb | CM_2 | Task_41 | 2026-01-22 | 2026-04-19 | 2026-04-11 | Ja | Ja |  |  | nein
Projekt_2 | Marketing | CM_10 | Task_6 | 2026-04-18 | 2026-06-10 | 2026-06-14 | Ja | Nein |  |  | nein
Projekt_2 | Marketing | CM_5 | Task_9 | 2026-04-05 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | Ja | Nein |  |  | nein
Projekt_2 | Entwicklung | CM_8 | Task_15 | 2026-04-11 | 2026-06-27 | 2026-07-11 | Nein | Ja |  |  | nein
Projekt_2 | Produktion | CM_5 | Task_16 | 2026-01-17 | 2026-04-23 | 2026-04-08 | Ja | Nein |  |  | nein
Projekt_2 | Entwicklung | CM_15 | Task_28 | 2026-06-16 | 2026-10-15 | 2026-10-01 | Ja | Ja |  |  | nein
Projekt_2 | Vertrieb | CM_15 | Task_45 | 2026-02-10 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | Ja | Ja |  |  | nein
Projekt_2 | Produktion | CM_5 | Task_47 | 2026-02-18 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | Nein | Ja |  |  | nein
Projekt_2 | Entwicklung | CM_9 | Task_50 | 2025-12-14 | 2026-03-17 | 2026-02-26 | Ja | Nein |  |  | nein
Projekt_3 | Entwicklung | CM_15 | Task_3_vergeben | 2025-11-24 | 2026-04-17 | 2026-02-21 | Ja | Nein |  |  | Lieferant 1
Projekt_3 | Vertrieb | CM_5 | Task_4 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 2026-03-25 | Nein | Ja |  |  | nein
Projekt_3 | Marketing | CM_6 | Task_5 | 2026-05-18 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | Nein | Ja |  |  | nein
Projekt_3 | Entwicklung | CM_7 | Task_17 | 2026-05-18 | 2026-08-25 | 2026-08-18 | Nein | Nein |  |  | nein
Projekt_3 | Produktion | CM_20 | Task_18 | 2026-03-12 | 2026-06-21 | 2026-06-09 | Nein | Nein |  |  | nein
Projekt_3 | Vertrieb | CM_5 | Task_21 | 2026-06-10 | 2026-10-29 | 2026-10-28 | Nein | Nein |  |  | nein
Projekt_3 | Vertrieb | CM_12 | Task_29 | 2025-11-04 | 2026-03-18 | 2026-01-30 | Ja | Ja |  |  | nein
Projekt_3 | Produktion | CM_8 | Task_30 | 2025-12-17 | 2026-04-27 | 2026-04-09 | Nein | Ja |  |  | nein
Projekt_3 | Marketing | CM_8 | Task_34 | 2026-02-15 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | Nein | Nein |  |  | nein
Projekt_3 | Vertrieb | CM_19 | Task_38 | 2026-01-14 | 2026-05-14 | 2026-05-20 | Nein | Nein |  |  | nein
Projekt_3 | Vertrieb | CM_19 | Task_44_vergeben | 2025-12-25 | 2026-05-12 | 2026-05-10 | Ja | Nein |  |  | Lieferant 2
Projekt_3 | Marketing | CM_13 | Task_46 | 2026-01-19 | 2026-04-17 | 2026-04-19 | Ja | Ja |  |  | nein
Projekt_3 | Produktion | CM_18 | Task_49 | 2025-12-27 | 2026-03-17 | 2026-03-29 | Nein | Nein |  |  | nein
Projekt_4 | Marketing | CM_6 | Task_1 | 2026-06-17 | 2027-01-12 | 2026-10-27 | Nein | Nein |  |  | nein
Projekt_4 | Marketing | CM_16 | Task_8 | 2025-11-23 | 2026-03-08 | 2026-03-15 | Ja | Ja |  |  | nein
Projekt_4 | Marketing | CM_12 | Task_10 | 2025-10-20 | 2026-01-06 | 2025-12-31 | Nein | Nein |  |  | nein
Projekt_4 | Marketing | CM_3 | Task_12 | 2026-02-26 | 2026-06-15 | 2026-06-10 | Nein | Ja |  |  | nein
Projekt_4 | Vertrieb | CM_10 | Task_13 | 2026-04-26 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | Ja | Ja |  |  | nein
Projekt_4 | Marketing | CM_18 | Task_14 | 2026-04-19 | 2026-09-14 | 2026-09-06 | Nein | Nein |  |  | nein
Projekt_4 | Entwicklung | CM_12 | Task_23 | 2025-12-12 | 2026-06-01 | 2026-04-24 | Nein | Ja |  |  | nein
Projekt_4 | Marketing | CM_8 | Task_25 | 2025-12-23 | 2026-02-28 | 2026-02-24 | Nein | Ja |  |  | nein
Projekt_4 | Vertrieb | CM_11 | Task_31 | 2025-12-28 | 2026-04-02 | 2026-03-24 | Ja | Ja |  |  | nein
Projekt_4 | Produktion | CM_8 | Task_37 | 2025-12-18 | 2026-04-10 | 2026-04-05 | Nein | Nein |  |  | nein
Projekt_4 | Produktion | CM_14 | Task_43 | 2025-09-30 | 2026-03-23 | 2026-01-29 | Ja | Nein |  |  | nein
Projekt_5 | Vertrieb | CM_18 | Task_2 | 2026-05-14 | 2026-11-05 | 2026-08-21 | Nein | Nein |  |  | nein
Projekt_5 | Entwicklung | CM_11 | Task_7 | 2026-03-16 | 2026-08-24 | 2026-06-02 | Ja | Ja |  |  | nein
Projekt_5 | Vertrieb | CM_18 | Task_20 | 2026-04-11 | 2026-08-03 | 2026-08-18 | Ja | Nein |  |  | nein
Projekt_5 | Produktion | CM_14 | Task_22 | 2026-02-26 | 2026-09-04 | 2026-07-07 | Ja | Ja |  |  | nein
Projekt_5 | Produktion | CM_1 | Task_24 | 2026-04-13 | 2026-05-23 | 2026-05-26 | Nein | Nein |  |  | nein
Projekt_5 | Vertrieb | CM_3 | Task_26 | 2025-12-08 | 2026-04-15 | 2026-03-14 | Nein | Nein |  |  | nein
Projekt_5 | Vertrieb | CM_14 | Task_27 | 2026-05-21 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | Ja | Nein |  |  | nein
Projekt_5 | Produktion | CM_8 | Task_35 | 2026-04-16 | 2026-08-28 | 2026-06-18 | Nein | Nein |  |  | nein
Projekt_5 | Marketing | CM_12 | Task_39 | 2025-10-14 | 2026-03-29 | 2026-02-10 | Nein | Nein |  |  | nein
Projekt_5 | Vertrieb | CM_16 | Task_40 | 2026-04-19 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | Ja | Ja |  |  | nein
Projekt_5 | Marketing | CM_11 | Task_42 | 2025-12-31 | 2026-07-01 | 2026-05-23 | Ja | Ja |  |  | nein
Projekt_5 | Vertrieb | CM_9 | Task_48 | 2025-10-23 | 2026-02-06 | 2026-01-13 | Nein | Ja |  |  | nein